## Presupuesto General
ETAPAS |  | PERFIL | FACTIBILIDAD | VALIDACIÓN
E.T | TOTAL ETAPAS | 29234500 | 128263157 | 43052300
| TOTAL PROYECTO ENLACES TERRITORIALES | 200549957

## F1_PERFIL
ETAPA | Categoria | Actividad | Descripción de Actividad | Unidad | Cantidad | Personas | Precio Unitario | Total | Notas
Perfil | Etapa 1A / Ruta de Apropiación Reconocernos para idea el territorio | Insumos documentación contextual | Recopilación de información del contexto desde fuentes primarias y secundarias | Global | 1 |  | 200000 | 200000 | Papeleria, impresiones
|  | Registro con Dron |  | Días | 2 |  | 120000 | 240000
|  | Audivisual Taller A. Mapeo de agentes locales |  | Global | 1 |  | 200000 | 200000
|  | Audivisual Taller B. Recorrido territorial comunitario |  | Global | 1 |  | 200000 | 200000
|  | Seguro Asistentes Taller B |  | Und | 25 |  | 5000 | 125000
|  | Refrigerios Taller A |  | Und | 30 |  | 12000 | 360000
|  | Refrigerios Taller B |  | Und | 30 |  | 12000 | 360000
Personas
|  | Viaticos trabajador social | Investigación, mapeo, ejecución y sistematización de talleres A y B | Dias | 2 | 1 | 100000 | 200000 | (T + A) Transporte + alimentación
|  | Honorarios trabajador social |  | Días | 6 | 1 | 150000 | 900000
|  | Viaticos Experto Local 1 (Explóralo) |  | Dias | 1 | 2 | 180000 | 360000 | (T+A+H) Transp + Alim + Hosp
|  | Honorarios Invitado Experto Local 1 |  | Global | 1 | 1 | 1300000 | 1300000
|  | Viaticos lideres equipo |  | Días | 2 | 3 | 100000 | 600000 | (T + A) Transporte + alimentación
|  | Honorarios lideres equipo |  | Días | 20 | 2 | 150000 | 6000000
|  | Difusión y convocatoria de asistencia | JAL / Lidere sociales | Global | 2 |  | 80000 | 160000
|  | Asesorias Ruta de apropiación | Experto | Und | 2 |  | 250000 | 500000
11705000
| Etapa 1B / Imaginemos sin fronteras | Insumos documentación contextual | Planeación, diseño y ejecución taller participativo | Global | 1 |  | 100000 | 100000
|  | Audiovisual Taller C. Imaginarios territoriales |  | Global | 1 |  | 200000 | 200000
|  | Edición Audivisual / Recopilación de talleres |  | Global | 3 |  | 200000 | 600000
|  | Video Beam |  | Días | 1 |  | 40000 | 40000
|  | Refrigerios Taller C |  | Und | 30 |  | 12000 | 360000
Personas
|  | Viaticos trabajador social | Planeación, diseño, ejecución y sistematización del taller C | Dias | 1 | 1 | 100000 | 100000 | (T + A) Transporte + alimentación
|  | Honorarios trabajador social |  | Días | 3 | 1 | 150000 | 450000
|  | Viaticos Experto Local 2 (Por definir) |  | Días | 1 | 2 | 160000 | 320000 | (T+A+H) Transp + Alim + Hosp
|  | Honorarios Invitado Local 2 (Por definir) |  | Global | 1 | 1 | 1300000 | 1300000
|  | Viaticos lideres del equipo |  | Días | 1 | 3 | 100000 | 300000 | (T+A+H) Transp + Alim
|  | Honorarios Líderes del equipo |  | Días | 10 | 2 | 150000 | 3000000
|  | Informe Final 30% |  | Global | 0.3 |  | 5500000 | 1650000
|  | Logistica y Gestión de Proyecto 20% |  | Global | 0.2 |  | 21600000 | 4320000
|  | Difusión y convocatoria de asistencia |  | Global | 1 |  | 80000 | 80000
|  | Asesorias Taller C | Experto | Und | 1 |  | 250000 | 250000
13070000
| SUBTOTAL PERFIL | [6 empty] | 24775000
|  | Administración |  |  |  | 8% |  | 1982000
|  | Imprevistos |  |  |  | 5% |  | 1238750
|  | Utilidad |  |  |  | 5% |  | 1238750
| Total (AIU) | [6 empty] | 4459500
| TOTAL PERFIL | [7 empty] | 29234500

## F2_FACTIBILIDAD
Etapas | Categoria | Actividad | Descripción de Actividad | Unidad | Cantidad | Personas | Precio Unitario | Total | Notas
Prefactibilidad | Licencias, Estudios, Diseños / Pabellón Cultural | Licencia de construcción |  | Global | 1 |  | 2500000 | 2500000 | *
|  | Honorarios Estudio de suelos |  | Global | 1 |  | 1200000 | 1200000
|  | Honorarios Calculo estructural |  | Global | 1 |  | 3600000 | 3600000
|  | Honorarios de Diseño arquitectónico |  | Global | 1 |  | 12600000 | 12600000
|  | Imprevistos |  | Global | 1 |  | 995000 | 995000 | *
|  | Informe Final 15% |  | Global | 0.15 |  | 5500000 | 825000
|  | Logistica y Gestión de Proyecto 20% |  | Global | 0.2 |  | 21600000 | 4320000
|  | Servicios Adicionales |  | Global | 1 |  | 260000 | 260000 | *
|  | Asesorias Legales |  | Und | 2 |  | 250000 | 500000
|  | Subtotal Licencias, Estudios, Diseños | [5 empty] | 26800000
| Subtotal Prefactibilidad | [6 empty] | 26800000
Factibilidad | Workshop de autoconstrucción Salvarguardando la cultura | Audiovisual Workshop de autoconstrucción |  | Días | 6 |  | 200000 | 1200000
|  | Edición Audivisual Workshop de autoconstrucción |  | Global | 1 |  | 600000 | 600000
|  | Refrigerios Workshop de autoconstrucción |  | Und | 60 |  | 12000 | 720000
|  | Hidratación Workshop de autoconstrucción |  | Unidad | 60 |  | 4000 | 240000
|  | Limpieza y replanteo |  | Global | 1 |  |  | 886738.0575 | Se incluye transporte de materiales, mano de obrra y herramientas
|  | Excavaciones y fundaciones |  | Global | 1 |  |  | 8729949.1875
|  | Armado de estructura |  | Global | 1 |  |  | 15280566.6
|  | Armado cubierta |  | Global | 1 |  |  | 15102615.15
|  | Instalación cerramientos |  | Global | 1 |  |  | 3307016.8
|  | Instalación salidas eléctricas |  | Global | 1 |  |  | 2600163.847
|  | Varios |  | Global | 1 |  |  | 5442405.55
|  | Viaticos Expertos Nacional 1 (Taller de Tierra) |  | Dias | 3 | 2 | 340000 | 2040000 | (T+A+H) Transp + Alim + Hosp
|  | Honorarios Invitado Experto Nacional 2 |  | Global | 1 | 2 | 1600000 | 3200000
|  | Viaticos Experto Nacional 2( Ruta4 Taller) |  | Dias | 3 | 2 | 340000 | 2040000 | (T+A+H) Transp + Alim + Hosp
|  | Honorarios Invitado Experto Nacional 2 |  | Global | 1 | 2 | 1600000 | 3200000
|  | Viaticos lideres equipo |  | Dias | 3 | 3 | 190000 | 1710000 | (T+A+H) Transp + Alim + Hosp
|  | Honorarios lideres equipo |  | Global | 1 | 3 | 1100000 | 3300000
|  | Informe Final 30% |  | Global | 0.3 |  | 5500000 | 1650000
|  | Logistica y Gestión de Proyecto 30% |  | Global | 0.3 |  | 21600000 | 6480000
|  | Difusión y convocatoria de asistencia |  | Global | 1 |  | 80000 | 80000
| Subtotal Workshop de autoconstrucción | [6 empty] | 77809455.192
SUBTOTAL FACTIBILIDAD
104609455.192
|  | Administración |  |  |  |  | 8% |  | 10512756.4154
|  | Imprevistos |  |  |  |  | 5% |  | 6570472.7596
|  | Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 6570472.7596
|  | Total (AIU) | [6 empty] | 23653701.9346
| TOTAL FACTIBILIDAD | 128263157.1266

## APU Fase 2
ACTIVIDADES, MATERIALES Y MANO DE OBRA
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
01 | Limpieza y replanteo
x | Escobas y recogedores | UND | 6 |  |  | 9900 | 59400 | Homecenter
x | Disposición de residuos | GLOBAL | 3 |  |  | 15000 | 45000
0101 | Nylon transparente 0.60mm* 100 m | UND | 5 | 3% | 567 | 18900 | 95634 | Homecenter
0102 | Liston de pino 1 x2" x 3.2 mt | UND | 5 | 3% | 1635 | 10900 | 56135 | Homecenter
0103 | Caja de clavo de 3" 500gr | UND | 5 | 3% | 177 | 5900 | 29854 | Homecenter
| Total materiales | [5 empty] | 286023
0104 | % Herramientas | % | 5% |  |  | 14301.15 | 715.0575
0105 | Transporte | VIAJE | 1 |  |  | 60000 | 60000
0106 | Mano de obra trabajdor raso | DIA | 6 |  |  | 90000 | 540000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 886738.0575
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
02 | Excavaciones y fundaciones
0202 | Madera para formaleta basamento Pino 1x12-Pulg 3 mt | UND | 20 | 3% | 10260 | 17100 | 352260 | *?
0203 | Entibado temporal con madera | UND | 25 | 3% | 12825 | 17100 | 440325
0204 | Caja de clavo de 3" 500gr | UND | 5 | 3% | 885 | 5900 | 30385 | Homecenter
0205 | Solado en concreto pobre E: 5 cm | M3 | 1.2 | 5% | 2220 | 37000 | 46620 | *?
0206 | Alambre negro recocido 25kg Calibre 17 | UND | 8 | 3% | 35016 | 145900 | 1202216 | Homecenter
0207 | Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | UND- kg | 50 | 3% | 23250 | 15500 | 798250 | Homecenter
0208 | Concreto 2000psi para fundaciones y basamentos | M3 | 4.5 | 5% | 12965.25 | 432175 | 1957752.75 | *?
0209 | Platina metálica para anclaje de madera | UND | 32 | - |  | 12000 | 384000
0210 | Tierra para basamento | M3 | 5 | - |  | 35000 | 175000 | *?
0211 | Arena para basamento | M3 | 1 | - |  | 83500 | 83500 | *?
0212 | Agua para construcción | Día | 5 | - | - | 30000 | 150000 | Estimado
0214 | Madera para pisones - Pino 2*6 | UND | 7 |  |  | 17500 | 122500 | *?
| Total materiales | [5 empty] | 5742808.75
0215 | % Herramientas | % | 5% |  |  | 287140.4375 | 287140.4375
0216 | Transporte | Viaje | 4 |  |  | 300000 | 1200000
0217 | Mano de obra trabajador raso | Dia | 6 |  |  | 90000 | 540000
0218 | Mano de obra oficial | Dia | 6 |  |  | 160000 | 960000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 8729949.1875
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES/ m2/mL/m3 | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
03 | Armado de estructura
0301 | Larguero inmunizado de 8x4 x 3 m | UND | 145 | 3% | 208800 | 48000 | 7168800 | mpc productos | *
0302 | Listón de madera de pino 2X2 Pulgadas 3.2 mts | UND | 20 | 3% | 14340 | 23900 | 492340 | Homcenter | *
0303 | Sellador para madera | GL | 2 | - | - | 86545 | 173090 | over quimica
0305 | Varilla roscada de 3/8 " 1 mt | UND | 40 | 3% | 14280 | 11900 | 490280 | Homcenter
0306 | Arandelas + Tuerca 3/8 " x 100 | UND | 8 | 3% | 10536 | 43900 | 361736
0307 | Tornillo Hexagonal 1/4x2 Arandela Y Tuerca 2un | UND | 64 | 3% |  | 15990 | 1023360 | *
| Total materiales | [5 empty] | 9709606
0308 | % Herramientas | % | 10% |  |  | 970960.6 | 970960.6
0309 | Transporte | Viaje | 4 |  |  | 400000 | 1600000
0310 | Mano de obra oficial | Dia | 12 |  |  | 160000 | 1920000
0311 | Mano de obra trabajador raso | Dia | 12 |  |  | 90000 | 1080000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 15280566.6
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES/ m2/mL/m3 | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
04 | Armado cubierta
0401 | Larguero inmunizado de 8x4 x 3 m | UND | 120 | 3% | 1440 | 48000 | 5761440
0402 | Lamina Alveolar de policarbonato 2.95*1.05m* 6mm | ml | 15 | - | - | 164900 | 2473500
0403 | Kit Conector Hcp 2.95 m Opal Tapa y Base | UND | 24 |  |  | 59000 | 1416000 | Homecenter
0404 | Perfil en U 4mm X 2.1m | UND | 10 | - | - | 7900 | 79000 | Homecenter
0406 | Tornillos cubierta autoperforante 12x1 100und | UND | 1 | 3% | 1437 | 47900 | 49337 | Homecenter
0407 | Cinta Antidust 25mm X 33m | UND | 1 | - | - | 99000 | 99000 | Homecenter
0408 | Canoa plástica x 3 m | UND | 4 | - | - | 44900 | 179600 | Homecenter
0409 | Tela Lona Calima Lona Costeño 2x1m | ml | 5 | - | - | 21000 | 105000
0410 | Guaya metálica Recubierta Pvc | ml | 7 | - | - | 1438 | 10066
0411 | Perro cable Galvanizado | UND | 5 | - | - | 6100 | 30500
0412 | Alquiler andamio + escalera | Dia | 12 | - | - | 15000 | 180000
| Total materiales | [5 empty] | 10383443
0413 | % Herramientas | % | 5% |  |  | 519172.15 | 519172.15
0414 | Transporte | Viaje | 3 |  |  | 400000 | 1200000
0415 | Mano de obra oficial | Dia | 12 |  |  | 160000 | 1920000
0416 | Mano de obra trabajador raso | Dia | 12 |  |  | 90000 | 1080000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 15102615.15
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES/ m2/mL/m3 | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
05 | Instalación cerramientos
0501 | Listones de madera marcos 1"x1" x 2.4 | ml | 50 | 1% | 5950 | 11900 | 600950
0502 | Lata de Guadua-Bambú - paquete | UND | 5 | 3% | 5250 | 35000 | 180250 | **
0503 | Caña brava - varilla de Bambú | UND | 5 | 3% | 3750 | 25000 | 128750
0504 | Tela en fique 1.40 x 10 mts | ml | 3 | 3% | 8820 | 98000 | 302820 | mercado libre
0505 | Tablón de madera para cajones Pino 1X10 Pulgadas 3.2 mts cepillado | Und | 7 | 3% | 13839 | 65900 | 475139 | Homecenter
0506 | Caja de tornillos autoperforfante gris cabeza plana de 3 " | Und | 5 | 3% | 2235 | 14900 | 78970 | Homecenter
0507 | Clavos para madera de 1"con cabeza | Und | 4 | 3 % | 387 | 12900 | 52374 | Homecenter
0508 | Sellador para madera | GL | 3 | - |  | 86545 | 259635
0509 | Bisagra hierro 3x3 | Und | 6 | - |  | 36400 | 218400
| Total materiales | [5 empty] | 2297288
0510 | % Herramientas | % | 10% |  |  | 229728.8 | 229728.8
0511 | Transporte | Viaje | 3 |  |  | 80000 | 240000
0512 | Mano de obra trabajador raso | Dia | 6 |  |  | 90000 | 540000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 3307016.8
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES/ m2/mL/m3 | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
06 | Instalación salidas eléctricas
0601 | Tubo EMT x 3m | UND | 6 | 3% | 3402 | 18900 | 116802 | Homecenter
0602 | Tubo conduit 1/2 " X 3m | UND | 13 | 3% | 1599 | 4100 | 54899
0603 | Union De Acero Para Tubo EMT 1/2-pulg | UND | 8 | - |  | 1810 | 14480 | Homecenter
0604 | Cable eléctrico # 14 x | ml | 100 | 3% | 49.77 | 1659 | 165949.77 | Inter electricas
0605 | Caja de distribución plástica | UND | 7 | - |  | 2900 | 20300 | Homecenter
0606 | Caja eléctrica | UND | 7 | - |  | 2300 | 16100 | Homecenter
0607 | Toma corriente GFCI | UND | 4 | - |  | 33500 | 134000 | Inter electricas
0608 | Suiche sencillo | UND | 4 | - |  | 6600 | 26400 | Homecenter
0609 | Luminaria para exteriores | UND | 6 | - |  | 144900 | 869400 | Homecenter
1418330.77
0610 | % Herramientas | % | 10% |  |  | 141833.077 | 141833.077
0611 | Transporte | Viaje | 2 | - |  | 80000 | 160000
0612 | Mano de obra oficial | Dia | 4 |  |  | 220000 | 880000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 2600163.847
CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDADES/ m2/mL/m3 | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | PROVEEDOR
07 | Varios
0701 | Rueda Diablo de hule de 5 Pulg con Rhin Balero 17mm | UND | 12 | - | - | 19900 | 238800
0702 | Tubos DE PVC 2" x 6 m | UND | 7 | 3% | 507 | 16900 | 118807 | Homecenter
0703 | Codos 90 de 2" PVC | UND | 15 | 3% | 417 | 13900 | 208917
0704 | Soldadura para PVC 1/4 de galon | UND | 6 | - |  | 48900 | 293400
0705 | Espejos | UND | 5 | - |  | 30000 | 150000
0706 | Pintura negra 1/4 galon | GL | 8 | 3% | 1167 | 38900 | 312367
0707 | Limpieza | Dia | 2 | - |  | 90000 | 180000
0708 | Materas y macetas | UND | 5 |  |  | 400000 | 2000000
0709 | Plantas | UND | 80 |  |  | 10000 | 800000
0710 | Dotación | General |  |  |  | 500000 | 500000
4802291
0708 | % Herramientas | % | 5% |  |  | 240114.55 | 240114.55
0708 | Transporte | Viaje | 1 | - | - | 40000 | 40000
0709 | Mano de obra trabajador raso | Dia | 4 | - | - | 90000 | 360000
TOTAL ACTIVIDAD COP $ | [6 empty] | 5442405.55
TOTAL TRANSPORTE |  | 4500000
TOTAL MANO DE OBRA |  | 9820000
TOTAL HERRAMIENTA |  | 2389664.672
TOTAL | [6 empty] | 51349455.192

## F3_VALIDACIÓN
Etapa | Categoria | Actividad | Descripción de Actividad | Unidad | Cantidad | Personas | Precio Unitario | Total | Notas
Validación | Divulgación Festival Vive Tu Territorio / Palomos Cultural | Diseño Grafico afiches, folletos Y posters |  | Global | 1 |  | 2200000 | 2200000
|  | Impresión de afiches, folletos y posters |  | Und | 100 |  | 4000 | 400000 | *
|  | Campaña marketing redes sociales |  | Und | 30 |  | 9000 | 270000 | *
|  | Campaña marketing radio |  | Und | 20 |  | 7000 | 140000 | *
|  | Servicios Adicionales |  | Global | 1 |  | 150000 | 150000
|  | Asesorias Marketing digital |  | Und | 2 |  | 250000 | 500000
|  | Subtotal Divulgación | [5 empty] | 3660000
| Festival Vive Tu Territorio / Palomos Cultural | Registro Audivisual Festival |  | Días | 2 |  | 200000 | 400000
|  | Edición Audivisual festival |  | Global | 1 |  | 600000 | 600000
|  | Reuniones con artistas y culturales |  | Und | 8 |  | 50000 | 400000
|  | Alquiler toldos madera | Equipo, insumos, elementos vitales para montaje de festival | Und | 20 |  | 40000 | 800000
|  | Transporte Toldos madera |  | Global | 2 |  | 300000 | 600000
|  | Alquiler equipo de sonido y stage |  | Global | 1 |  | 2500000 | 2500000
|  | Alquiler Medidor de voltajes |  | Und | 1 |  | 500000 | 500000
|  | Alquiler Baños públicos portátiles |  | Und | 4 |  | 400000 | 1600000
|  | Alquiler Carpas 3x3m |  | Und | 4 |  | 250000 | 1000000
|  | Alquiler Vallas de cerramiento |  | Und | 20 |  | 150000 | 3000000
|  | Transporte montaje festival |  | Global | 4 |  | 300000 | 1200000
|  | Refrigerio Staff y Equipo lider |  | Und | 28 |  | 15000 | 420000
|  | Honorarios Musico 1 | Día 1 / Juvenil | Global | 1 | 1 | 250000 | 250000
|  | Honorarios Musico 2 | Día 1 / Juvenil | Global | 1 | 1 | 400000 | 400000
|  | Honorarios Equipo Stunt Bikers | Día 1 / Juvenil | Global | 1 | 1 | 300000 | 300000
|  | Conferencista 1 | Día 1 / Juvenil | Días | 1 | 1 | 500000 | 500000
|  | Conferencista 2 | Día 2 / Tradicional | Días | 1 | 1 | 500000 | 500000
|  | Honorarios Musico 3 | Día 2 / Tradicional | Días | 1 | 1 | 250000 | 250000
|  | Honorarios Artista/Musico Principal | Día 2 / Tradicional | Días | 1 | 1 | 5000000 | 5000000
|  | Honorarios Baile Folclorico | Día 2 / Tradicional | Días | 1 | 1 | 500000 | 500000
|  | Viaticos Artistas |  | Días | 2 | 8 | 100000 | 1600000 | Transporte + alimentación
|  | Honorarios Equipo staff |  | Días | 2 | 10 | 100000 | 2000000
|  | Informe Final 25% |  | Global | 0.25 |  | 5500000 | 1375000
|  | Logistica y Gestión de Proyecto 30% |  | Global | 0.3 |  | 21600000 | 6480000
|  | Servicios adicionales |  | Global | 1 |  | 150000 | 150000
|  | Asesorias Promotor Festivales |  | Und | 2 |  | 250000 | 500000
|  | Subtotal Festival | [5 empty] | 32825000
| SUBTOTAL VALIDACIÓN | 36485000
|  | Administración |  |  |  |  | 8% |  | 2918800
|  | Imprevistos |  |  |  |  | 5% |  | 1824250
|  | Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 1824250
|  | Total (AIU) | [6 empty] | 6567300
| TOTAL VALIDACIÓN | 43052300